## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 7
Date & Time |  | 2025-06-24
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Andak Kadir
Participant 2 |  | Liu Yueting
Participant 3 |  | Reithmaier Melanie
Participant 4 |  | Sabic Kenan
Participant 5
Mentor |  | Docsek Martin
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Profil-Feature | 3 | 4 | 1 | x |  | Routing Probleme anfangs | Sabic
2 | Forum-Feature | 20 | 29 | 9 | x |  | Kommentier-/Like-Logik mit Express.js und langer Debug-Zeit | Sabic
3 | Feedback-Feature | 4 | 4 | 0 | x |  |  | Sabic
4 | UI-Komponenten & Navigation | 5 | 7 | 2 | x |  |  | Sabic
5 | Gamification-Feature | 10 | 8 | 0 | x |  | Weiterfolgend zum Abzeichensystem vom letzten Sprint | Sabic
6 | Angular Setup und Zusammenfügen der Komponenten | 5 | 10 | 0 | x |  | komplexer als vorerst angenommen | Liu, Reithmaier, Sabic
7 | Dokumentation | 3 | 3 | 0 | x |  |  | Sabic
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 12 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Tabelle2
Retrospektive
Yueting | Reithmaier | Sabic | Andak
Retrospektive Was lief gut Herausforderungen | Retrospektive Was lief gut Herausforderungen | Was lief ganz gut? Die Like- und Kommentierfunktion im Forum wurde erfolgreich umgesetzt – trotz komplexer Logik. Das Feedback-Modul mit JSON-Backend und Proxy-Konfiguration wurde stabil implementiert und getestet. Die UI-Komponenten wie Navbar und Header wurden übersichtlich und responsiv gestaltet. Auch die Gamification-Logik mit Levelbar, Rangliste und Aktivitätenanzeige konnte funktional erweitert werden. Die Dokumentation mit Benutzer- und Deployment-Anleitung wurde vollständig und termingerecht erstellt. Was können wir nächstes Mal besser machen? Den technischen Aufwand für komplexe Backend-Funktionen wie Express.js und die Kommentierlogik sollten wir realistischer einschätzen und mit mehr Puffer planen. Die Angular-Projektstruktur sollte vorab besser im Team abgestimmt werden, um Missverständnisse und doppelte Arbeit zu vermeiden. Auch die Struktur und Ablage von Assets wie Badge-Bildern oder Stylesheets könnte klarer dokumentiert werden. Die Akzeptanzkriterien sollten bereits im Planning präzise definiert und gemeinsam überprüft werden. Zudem wäre es sinnvoll, technisch anspruchsvolle Features wie die Ranglisten-Logik früher in kleinere Teilschritte zu unterteilen, um eine einfachere Integration zu ermöglichen. | Was gut lief : Was nicht gut lief :