## Protokoll
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2025-04-08
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Andak Kadir Resul
Participant 2 |  | Liu Yueting
Participant 3 |  | Reithmaier Melanie
Participant 4 |  | Sabic Kenan
Participant 5 |  | Tekin Beyza
Mentor |  | Docsek Martin
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | GitHub komplett aufsetzen | 1 | 1 | 0 | 1
2 | Datenbank erstellen | 1 | 1.5 | 0.5 | 1
3 | Benutzerverwaltung | 2 | 4 | 2 | 1
4 | ERM-Diagramm erstellen | 2 | 3.5 | 1.5 | 1
5 | Wiki für Logik und Funktionalitäten der Website | 2 | 1.5 | -0.5 | 1
6 | Kalenderdesign | 1 | 1 | 0 | 1
7 | Aufgabenbeschreibung im Notion | 2 | 2 | 0 | 1
8 | Punktsystem mit JavaScript und TypeScript | 3 |  |  |  | 1 | Planung des dritten Sprints soll klarere Zeitpuffer berücksichtigen.
9 | GitHub komplett aufsetzen/update | 1 | 2.5 | 1.5 | 1
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol

## Retrospektive + nächster Sprint
Retrospektive
Was lief gut? Aufgaben mit hoher Priorität wurden erfolgreich abgeschlossen. Gute Kommunikation innerhalb des Teams bei der Aufgabendurchführung. Was können wir besser machen? Ausführlichere Code-Dokumentation zur besseren Nachvollziehbarkeit, Regelmäßigere Tests, um Fehler frühzeitig zu erkennen. Genauere Einschätzung des Aufwands insbesondere bei komplexeren Aufgaben (Benutzerverwaltung und ERM-Diagramm). Effizientere Ressourcenplanung, um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden.
Nächste Schritte im nächsten Sprint
| Backlog Items | Kategorien | Priorität | Assignees
1 | Punktsystem in JavaScript/TypeScript vollständig implementieren | Punktsystem | p0 | Beyza
2 | Inline-Dokumentation für das Punktsystem abschließen | Punktsystem
3 | Manuelle Testszenarien für Datenbankintegration durchführen | Bestehenden Code testen/manuell | p1
4 | GitHub Actions für automatisierte Syntax-Prüfung einrichten | Bestehenden Code testen/mit Tools | p1
5 | Code in unabhängige Module (Benutzerverwaltung, Punkteverwaltung, Datenbank) refaktorisieren | Modularität für Angular | p1 | Yueting
6 | Klare Schnittstellen (Interfaces/APIs) für Angular definieren | Modularität für Angular | p1 | Yueting
7 | Überflüssige Abhängigkeiten entfernen | Modularität für Angular | p2